## Feuille1
ETU002078 | RAZAKARIVONY | Andriantahiry | Toavina
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Compréhension du sujet | Conception | 30 | 35 | 0 | 100% | 1191 | 0 | 100%
Conception | Conception par affichage nécessaire | Conception | 20 | 35 | 0 | 100% | 19.85
Conception | Conception base de donnée MCD | Conception | 30 | 45 | 0 | 100%
Projet | Création des classes Modèle | Projet | 45 | 49 | 0 | 100%
Projet | Création des Repository | Projet | 20 | 20 | 0 | 100%
Projet | Création des Services | Projet | 30 | 45 | 0 | 100%
Projet | Création des Controller nécessaire | Projet | 30 | 30 | 0 | 100%
Projet | Intégration du projet avec Spring Security | Projet | 20 | 20 | 0 | 100%
Projet | Intégration du template avec le projet | Projet | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion des identifiants | Création des fonctions de géneration d’id avec Prefix | Base | 20 | 30 | 0 | 100%
Données de test | Insertion des données de test | Base | 20 | 20 | 0 | 100%
CLIENT
Gestion Login | Formulaire de login Client | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion Login | Modification configuration spring security | Métier | 20 | 40 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vers page de Login Client | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vérification données soumises | Métier | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion Login | Intégration affichage avec controller | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Bouton export pdf | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion liste devis | View v_construction_complet | Base | 10 | 13 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Classe mapping de V_construction_complet | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Fonction getV_construction_complet par Utilisateur | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Liste des devis à son nom | Affichage | 20 | 25 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Fonction Liste travaux par Type Travail retournant Hashmap<TypeTravail,List<TravauxConstruction>> | Métier | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Controller vers page de liste de devis | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Page modele du pdf | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion Devis Pdf | Fonction Export pdf d’un devis | Métier | 45 | 60 | 0 | 100%
Gestion Devis Pdf | Integration controller pdf et bouton export pdf | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Page de creation d’un nouveau devis | Affichage | 30 | 35 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Liste type de maison sous forme radio avec details | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Liste type de finition | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Input type date pour choix de la date debut des travaux | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Controller vers page de Creation de devis | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Controller Creation d’un nouveau devis par rapport aux choix | Métier | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion creation devis | Integration controller devis et formulaire de creation de devis | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion payement | Boutton ajouter payement sur chaque liste | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion payement | Page de creation d’un payement | Affichage | 15 | 30 | 0 | 100%
Gestion payement | Bouton ajouter Ligne pour faire payement multiple | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion payement | Verification formulaire par Parsley JS | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion payement | Controller Insertion de payement | Métier | 10 | 20 | 0 | 100%
Gestion payement | Integration controller payement et formulaire d’insertion | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
BTP ADMIN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion Login | Page de Login Admin | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Login | Bouton redirection vers Login client | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vers page de Login Admin | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vérification données soumises | Métier | 20 | 15 | 5 | 75%
Gestion Login | Verification formulaire par Parsley JS | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion Login | Intégration affichage avec controller | Intégration | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Bouton details devis | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion liste devis | View v_montant_paye_construction | Base | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Prendre tous les devis retournant List<V_construction_complet> | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Controller vers Page affichage liste des devis en cours | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Pagination | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Recherche par date | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Page affichage liste des devis en cours | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Integration controller et page liste devis | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Pagination | Affichage | 10 | 14 | 0 | 100%
Gestion liste devis | input type date pour recherche date | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion details devis | fonction findTravauxByConstruction | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion details devis | Reintegration fonction Liste travaux par Type Travail retournant Hashmap | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion details devis | Controller vers page de details | Métier | 5 | 10 | 0 | 100%
Gestion details devis | Page d’affichage details par type de travail | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion details devis | Integration details page et controller | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | Page d’affiche du tableau de bord | Affichage | 30 | 35 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | Fonction getSommeDevis | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | View v_devis_mois_annee | Base | 20 | 40 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | Controller vers page tableau de bord | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | Histogramme montant devis mois et année | Affichage | 30 | 35 | 0 | 100%
Gestion tableau de bord | Affichage montant total des devis | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion travaux | Creation fonction update_montant_total | Base | 20 | 35 | 0 | 100%
Gestion travaux | Creation trigger apres insertion ou modification de travaux | Base | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Affichage |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Affichage |  |  | 0
0
0
0
0
0
0