## Feuille1
ETU002078 | RAZAKARIVONY | Andriantahiry | Toavina
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Compréhension du sujet | Conception | 60 | 60 | 0 | 100% | 465 | 0 | 100%
Conception | Conception par affichage nécessaire | Conception | 30 | 35 | 0 | 100% | 7.75
Conception | Conception base de donnée MCD | Conception | 30 | 45 | 0 | 100%
Projet | Création des classes Modèle | Projet | 45 | 75 | 0 | 100%
Projet | Création des Repository | Projet | 20 | 20 | 0 | 100%
Projet | Création des Services | Projet | 30 | 45 | 0 | 100%
Projet | Création des Controller nécessaire | Projet | 30 | 30 | 0 | 100%
Projet | Intégration du projet avec Spring Security | Projet | 20 | 20 | 0 | 100%
Projet | Intégration du template avec le projet | Projet | 15 | 20 | 0 | 100%
Gestion des identifiants | Création des fonctions de géneration d’id avec Prefix | Base | 20 | 30 | 0 | 100%
Données de test | Insertion des données de test | Base | 20 | 20 | 0 | 100%
CLIENT
Gestion Login | Formulaire de login Client | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vers page de Login Client | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion Login | Controller vérification données soumises | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion Login | Intégration affichage avec controller | Intégration | 10 | 15 | 0 | 100%
Gestion liste devis | Liste des devis à son nom | Affichage | 20
Gestion liste devis | Bouton export pdf | Affichage | 5
Gestion liste devis | Controller vers page de liste de devis | Métier | 20
Gestion liste devis | View v_travaux_devis | Base | 10
Gestion liste devis | Export pdf d’un devis | Métier | 45
Gestion liste devis | Integration controller et bouton export pdf | Intégration | 10
Gestion creation devis | Page de creation d’un nouveau devis | Affichage | 30
Gestion creation devis | Liste type de maison sous forme radio avec details | Affichage | 15
Gestion creation devis | Liste type de finition | Affichage | 10
Gestion creation devis | Input type date pour choix de la date debut des travaux | Affichage | 5
Gestion creation devis | Controller vers page de Creation de devis | Métier | 10
Gestion creation devis | Calcule montant total devis par rapport choix type maison et finition | Métier | 20
Gestion creation devis | Fonction Creation d’un nouveau devis par rapport aux choix | Métier | 20
Gestion creation devis | Integration controller devis et formulaire de creation de devis | Intégration | 10
Gestion payement | Boutton ajouter payement sur chaque liste | Affichage | 5
Gestion payement | Page de creation d’un payement | Affichage | 15
Gestion payement | Verification formulaire par Parsley JS | Affichage | 10
Gestion payement | Insertion de payement | Métier | 10
Gestion payement | Integration controller payement et formulaire d’insertion | Intégration | 10
BTP ADMIN
Gestion Login | Page de Login Admin | Affichage | 10
Gestion Login | Controller vers page de Login Client | Métier | 10
Gestion Login | Controller vérification données soumises | Métier | 20
Gestion Login | Intégration affichage avec controller | Intégration | 10
Gestion liste devis | Page affichage liste des devis en cours | Affichage | 20
Gestion liste devis | Affichage montant total et reste a payé | Affichage | 30
Gestion liste devis | Bouton details devis | Affichage | 5
Gestion liste devis | Controller vers Page affichage liste des devis en cours | Métier | 30
Gestion tableau de bord | Page d’affiche du tableau de bord | Affichage | 45
Gestion tableau de bord | Affichage montant total des devis | Affichage | 10
Gestion tableau de bord | Histogramme montant devis mois et année | Affichage | 30
Gestion tableau de bord | Fonction getMontantTotal des devis | Métier | 20
Gestion tableau de bord | View v_montant_devis_mois_année | Base | 20
Gestion tableau de bord | View v_montant_devis | Base | 15
Gestion tableau de bord | Fonction getMontantDevisMoisAnnée | Métier | 20
CRUD…